## 2016
"ПОГОДЖЕНО" | [5 empty] | "ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник Чернігівського | [5 empty] | Голова Правління
міського Голови | [5 empty] | АТ "ОТКЕ"
___________О.В. Кириченко | [5 empty] | ___________В.М. Геращенко
"___" _____________2016 р. | [5 empty] | "___" ______________2016 р.
Г Р А Ф І К
проведення робіт по гідравлічному випробуванню
магістральних теплових мереж від котелень на 2016 рік
Дата проведення ремонтних робіт
№ | Наименування | Зупинка | Ремонт | Заповнення | Гідравлічне | Підготовка | Запуск | Відповідальний
пп | котельні | котельні. Злив | запірної | т/мереж водою, | випробування | теплових | теплових | за
|  | теплоносія. | арматури, | видалення | т/мереж та ГВП, | мереж та ГВП | мереж та ГВП | виконання
|  | Уст. заглушок | сальник.,компенс. | повітря з т/мереж | здача з ремонту | до запуску | в роботу
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Деснянський експлуатаційний район - начальник району Федоченко О.В.
Дільниця №1
1. | К.Рокоссовського,4а | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Соколенко А.М.
Дільниця №2
2. | К.Перемоги,182-а | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Дольник В.В.
Дільниця №5
3. | Кот. 1 Травня,172 | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Гойко І.К.
Дільниця №5
4. | Кот. Корольова,16 | 10.05.2016 р. | з 10.05. по 14.05. | з 14.05. по 16.05. | з 16.05. по 19.05. | з 20.05.по 24.05. | 25.05.2016 р. | Гойко І.К.
Дільниця №8
5. | К.Бєлова,6а (V мкр) | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Сандовський В.О.
Дільниця №8
6. | К.Бєлова,6а(VII мкр) | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Сандовський В.О.
Дільниця №18
7. | К. Г.Полуботка,95 | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Самбор Ю.Б.
Дільниця №18
8. | К.пр.Перемоги,114 | 01.08.2016 р. | з 01.08. по 04.08. | з 05.08. по 09.08. | з 10.08. по 12.08. | з 12.08.по 15.08. | 16.08.2016 р. | Самбор Ю.Б.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Н-Заводський експлуатаційний район - начальник району Смелов О.С.
Дільниця №3
1. | Кот. Шевченка,47-б | 01.06.2016 р. | з 01.06. по 04.06. | з 04.06. по 08.06. | з 09.06. по 11.06. | з 12.06.по 15.06. | 16.06.2016 р. | Давиденко О.В.
Дільниця №9
2. | Кот. пр.Миру,151-а | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Колосок М.І.
Дільниця №10
3. | Кот. пр.Миру,193-а | 16.05.2016 р. | з 16.05. по 19.05. | з 19.05. по 23.05. | з 24.05. по 26.05. | з 27.05.по 30.05. | 31.05.2016 р. | Барко В.В.
Дільниця №10
4. | К. Староказар.,13-б | 16.05.2015 р. | з 12.05. по 19.05. | з 19.05. по 23.05. | з 24.05. по 26.05. | з 27.05.по 30.05. | 31.05.2015 р. | Барко В.В.
Дільниця №10
5. | Кот. пр.Миру,249-б | 01.06.2016 р. | з 01.06. по 04.06. | з 04.06. по 08.06. | з 09.06. по 11.06. | з 12.06.по 15.06. | 16.06.2016 р. | Барко В.В.
Дільниця №11
6. | Кот.Козацька,36-а | 01.06.2016 р. | з 01.06. по 04.06. | з 04.06. по 08.06. | з 09.06. по 11.06. | з 12.06.по 15.06. | 16.06.2016 р. | Козел В.М.
Дільниця №11
7. | Кот.пр.Миру,190-б | 01.08.2016 р. | з 01.08. по 04.08. | з 05.08. по 09.08. | з 10.08. по 12.08. | з 12.08.по 15.08. | 16.08.2016 р. | Козел В.М.
Дільниця №11
8. | Кот.Г.Чорнобиля,4а | 01.06.2016 р. | з 01.06. по 04.06. | з 04.06. по 08.06. | з 09.06. по 11.06. | з 12.06.по 15.06. | 16.06.2016 р. | Козел В.М.
Дільниця №11
9. | Кот. Гончарова,4-а | 16.05.2016 р. | з 16.05. по 19.05. | з 19.05. по 23.05. | з 24.05. по 26.05. | з 27.05.по 30.05. | 31.05.2016 р. | Козел В.М.
Дільниця №11
10. | Кот. Смирнова,38 | 01.06.2016 р. | з 01.06. по 04.06. | з 04.06. по 08.06. | з 09.06. по 11.06. | з 12.06.по 15.06. | 16.06.2016 р. | Козел В.М.
Дільниця №14
11. | К. Нафтовиків,12 | 30.05.2016 р. | з 30.05. по 02.06. | з 02.06. по 06.06. | з 07.06. по 09.06. | з 10.06.по 14.06. | 15.06.2016 р. | Васюк П.О.
Дільниця №14
12. | Кот. Орловська,2-а | 10.05.2016 р. | з 10.05. по 14.05. | з 14.05. по 16.05. | з 16.05. по 19.05. | з 20.05.по 24.05. | 25.05.2016 р. | Васюк П.О.
Дільниця №15
13. | К.Інструментал,14 | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Подковко А.І.
Дільниця №16
14. | Кот. М. Небаби,106 | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Давиденко В.Г.
Дільниця №16
15. | Кот. Полуботка,40 | 01.06.2016 р. | з 01.06. по 04.06. | з 04.06. по 08.06. | з 09.06. по 11.06. | з 12.06.по 15.06. | 16.06.2016 р. | Давиденко В.Г.
Дільниця №16
16. | Кот. Малясова,14 | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Давиденко В.Г.
Дільниця №19
17. | Кот. Гагаріна,50 | 30.05.2016 р. | з 30.05. по 02.06. | з 02.06. по 06.06. | з 07.06. по 09.06. | з 10.06.по 14.06. | 15.06.2016 р. | Карпенко О.В.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Дільниця №19
18. | Кот. Л. Пашина,12 | 25.07.2016 р. | з 25.07. по 28.07. | з 28.07. по 29.07. | з 01.08. по 04.08. | з 05.08.по 08.08. | 09.08.2016 р. | Карпенко О.В.
Дільниця №19
19. | Кот. Гагаріна,27 | 23.05.2016 р. | з 23.05. по 25.05. | з 25.05. по 27.05. | з 30.05. по 01.06. | з 02.06.по 06.06. | 07.06.2016 р. | Карпенко О.В.
Дільниця №19
20. | Кот.Репкінська,3а | 11.07.2016 р. | з 11.07. по 15.07. | з 18.07. по 19.07. | з 19.07. по 22.07. | з 22.07.по 25.07. | 26.07.2016 р. | Карпенко О.В.
Дільниця №19
21. | Кот. Гагаріна,11 | 10.05.2016 р. | з 10.05. по 14.05. | з 14.05. по 16.05. | з 16.05. по 19.05. | з 20.05.по 24.05. | 25.05.2016 р. | Карпенко О.В.
Дільниця №19
22. | Кот. А.Мовчана,48 | 03.08.2016 р. | з 03.08. по 05.08. | з 08.08. по 10.08. | з 10.08. по 12.08. | з 15.08.по 17.08. | 18.08.2016 р. | Карпенко О.В.
Дільниця №19
23. | Топ. Любецька,60 | 03.08.2016 р. | з 03.08. по 05.08. | з 08.08. по 10.08. | з 10.08. по 12.08. | з 15.08.по 17.08. | 18.08.2016 р. | Карпенко О.В.
Дільниця №67
24. | К. Льотна,31-а | 04.07.2016 р. | з 04.07. по 07.07. | з 08.07. по 12.07. | з 12.07. по 14.07. | з 15.07.по 18.07. | 19.07.2016 р. | Вакуленко О.А.
Дільниця №67
25. | Кот. К.Єськова,8-а | 30.05.2016 р. | з 30.05. по 02.06. | з 02.06. по 06.06. | з 07.06. по 09.06. | з 10.06.по 14.06. | 15.06.2016 р. | Вакуленко О.А.
Дільниця №67
26. | К.Лісова,1(Халявино) | 16.05.2016 р. | з 16.05. по 19.05. | з 19.05. по 23.05. | з 24.05. по 26.05. | з 27.05.по 30.05. | 31.05.2016 р. | Вакуленко О.А.
| Начальник ВТВ | [5 empty] | Олійник В.В.
| Начальник Деснянського експлуаційного району | [5 empty] | Федоченко О.В.
| Начальник Н-Заводського експлуаційного району | [5 empty] | Смелов О.С.
Вик. Назаренко М.І.
77-51-54