## Виконання по обсягам
№ з/п | Адреса | Одиниці вимір | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів
|  |  | План |  | Факт
|  |  | Об`єм робіт | Дата викон | Об`єм робіт | Дата викон
КП "ЖЕК-13"
1 | вул. Волковича,6 | м2 | 150 | червень | 305 | червень
2 | пр.Миру,199а | м2 | 100 | червень | 305 | червень
3 | вул. Льотна,5 | м2 | 120 | червень | 150 | червень
4 | пров.Гомельський,17б | м2 | 80 | червень | 126 | червень
5 | вул. Ремзаводська,10,12,14,16 | м2 | 830 | вересень
6 | вул.М.Загривного,1,3,3а,5 | м2 | 760 | вересень
7 | вул.Льотна,29 | м2 | 1045 | вересень
|  |  | 3085 |  | 886
КП "ЖЕК-10"
1 | вул. Корольова 4-А | м2 | 70 | червень | 70 | червень
2 | вул. Доценка 5-А | м2 | 480 | червень | 480 | червень
3 | вул. Космонавтів 24 | м2 | 223 | червень | 223 | червень
4 | вул. Космонавтів 26 | м2 | 270 | червень | 270 | червень
5 | вул. Рокоссовського, 10 | м2 | 600 | вересень-жовтень
6 | вул. Рокоссовського, 12/1 | м2 | 400 | вересень-жовтень
7 | вул. Рокоссовського, 12-А, 12-Б, 12- В | м2 | 600 | вересень | 600 | вересень
8 | вул. Рокоссовського, 14-А, 14-Б, 14- В | м2 | 300 | вересень-жовтень
9 | вул. Захисників України,3-А | м2 | 600 | вересень-жовтень
10 | вул. Захисників України,9-А | м2 | 400 | вересень-жовтень
11 | вул. Захисників України, 7 | м2 | 300 | вересень-жовтень
|  |  | 4243 |  | 1643
ОЖБК
1 | вул. Рокоссовського, 12, к. 2 | м2 | 300 | жовтень
2 | вул. Рокоссовського, 10-А | м2 | 300 | жовтень
3 | вул. Захисників України, 7-А | м2 | 890 | жовтень
8333
КП "Деснянське"
1 | вул.Мстиславська, 109 | м2 | 453.2 | червень | 453.2 | червень
2 | С. Русової, 25 | м2 | 501.6 | червень | 265.5 | червень
3 | вул.Г.Полуботка,7 | м2 | 271.5 | червень | 271.5 | червень
4 | вул.Гонча,26 | м2 | 255.7 | червень | 255.7 | червень
5 | вул.Г.Полуботка,5 | м2 | 419.1 | червень | 419.1 | червень
6 | вул Рокоссовського,29 | м2 | 1300 | вересень | 1300 | вересень
7 | вул. Савчука,3 | м2 | 564 | жовтень
8 | вул. П`ятницька,72,74 | м2 | 640 | жовтень
|  |  | 4405.1 |  | 2965
КП "Новозаводське "
1 | пр. Перемоги,20 | м2 | 60 | квітень | 60 | квітень
2 | вул. Борисенка, 35 | м2 | 150 | Квітень | 151 | квітень
3 | вул. Текстильників,34 | м2 | 350 | травень | 340 | травень
4 | вул. Реміснича,13 | м2 | 340 | червень | 414 | червень
5 | вул. Чорновола,13,15 | м2 | 264 | червень | 386 | липень
6 | вул. Толстого,118-Б | м2 | 240 | червень | 245 | червень
7 | вул. Толстого,94,96 100 | м2 | 980 | серпень | 1299 | серпень
8 | пр. Миру,12 | м2 | 950 | вересень | 909 | вересень
|  |  | 3334 |  | 3804